

**УКРАЇНА**

 **САХНОВЩИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

**ВІДДІЛ ОСВІТИ**

**НАКАЗ**

**18.06.2019**  **Сахновщина № 172**

**Про підготовку матеріально-технічної**

**бази закладів освіти району до**

**2019/2020 навчального року та роботи в**

**осінньо-зимовий період 2019-2020 років**

Відповідно дорозпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 31 травня 2019 року № 323 «Про організаційну роботу з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2019/2020 років», наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 14.06.2019 № 173 з метою своєчасної підготовки матеріаль-но-технічної бази закладів освіти району до 2019/2020 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 років **н а к а з у ю:**

 1. Затвердити план заходів з підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти району до 2019/2020 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 років (додається).

2. Керівникам навчальних закладів району:

2.1. Видати накази щодо підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років.

До 26.06.2019

2.2 Забезпечити виконання заходів щодо підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років (додаток 1).

 Відповідно до визначених термінів

2.3. Надати до господарчої групи відділу освіти Сахновщинського районної державної адміністрації копії наказів щодо підготовки закладів освіти до роботи в новому навчальному році та в осінньо-зимовий період 2019-2020 років.

До 27.06.2019

2.4. Вжити заходів для своєчасного проведення ремонтних робіт приміщень закладів освіти.

 До 01.08.2019

3.Начальнику господарчої групи відділу освітиЧернезі М.М.:

3.1. Забезпечити контроль за станом виконання робіт з підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти району до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років з виїздом на місця.

До 01.08.2019

3.2. Забезпечити контроль за проведенням ремонтних робіт у закладах освіти району за рахунок коштів обласного та районного бюджетів з виїздом на місця.

До 25.12.2019

3.3. Тримати на постійному контролі стан проходження опалювального сезону 2019-2020 років у закладах освіти .

Протягом опалювального сезону 2019-2020 років

3.4. Забезпечити своєчасне укладення договорів з енергопостачальними організаціями.

 Відповідно до визначених термінів

3.5. Забезпечити своєчасну закупівлю необхідних обсягів вугілля.

 До 01.10.2019

4. Інженеру з охорони праці Пустовий С.П.:

4.1. Забезпечити організацію проведення обстеження протипожежного стану будівель закладів освіти, перевірки роботи систем протипожежного захисту, справність технічних засобів пожежогасіння.

 До 01.08.2019

4.2. Забезпечити контроль за проведенням в закладах освіти випробування спортивних снарядів, ігрового обладнання на міцність кріплення та надійність експлуатації.

 До 01.08.2019 4.3.Отримати дозвіл органів державного нагляду (санітарно-епідеміологічних, пожежних служб) на початок проведення занять.

 До 01.08.2019

5. Контроль за виконання даного наказу покласти на начальника господарчої групи Чернегу М.М.

**Начальник відділу освіти Г.Мостова**

Візи:

Юрист відділу освіти В.Сідорова

Начальник господарчоъ групи М.Чернега

 Додаток 1

 до наказу начальника відділу освіти Сахновщинської районної державної

 адміністрації від 18.06.2019 № 172

**З А Х О Д И**

**щодо підготовки матеріально- технічної бази закладів освіти Сахновщинського району до нового навчального року та роботи в осіньо-зимовий період 2019-2020 років.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Зміст заходів | Виконавець | Строквиконання |
| 1 | Розглянути на нарадах керівників навчальних закладів, заступників керівників по господарській частині питання підготовки закладів освіти до роботи в осіньо-зимовий період 2019-2020років | Керівники навчальних закладів,Чернега М.М. | Червень -жовтень 2019 |
| 2 | Здійснити перевірку систем заземлення (занулення) на відповідність діючим вимогам, отримати акти за встановленою формою. | Керівники навчальних закладів,Пустовой С.П. | До 15.10.2019 |
| 3 | Забезпечити придбання та завезення палива на опалювальний сезон 2019-2020 років у межах виділених лімітів.  | Керівники навчальних закладів,Чернега М.М. | До 01.10.2019 |
| 4 | Укласти необхідні договори та угоди з організаціями на постачання енергоресурсів і на послуги з водовідведення. | Мостова Г.М.Сідорова В.О.Чернега М.М. | До 01.09.2019 |
| 5 | Забезпечити виконання вимог статі 392 Закону України № 3038-VI «Про регулювання містобудів-ної діяльності» щодо проведення поточного огляду, періодичного обстеження та паспортизації об'єктів | Керівники навчальних закладів,Бондар С.М. | Постійно |
| 6 | Привести джерела водопостачання, зони їх санітарної охорони, зовнішні туалети у відповідність до технічних та санітарно-епідеміологічних вимог | Керівники навчальних закладів | До 10.08.2019 |
| 7 | Забезпечити виконання робіт з підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів району до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років. | Керівники навчальних закладів | До 03.08.2019 |
| 8 | Провести випробування спортивних снарядів та ігрового обладнання на міцність кріплення та надійність експлуатації. | Керівники навчальних закладів,Пустовой С.П. | Червень-серпень 2019 |
| 9 | Провести обстеження протипожежного стану всіх будівель, перевірити роботу автоматичних систем протипожежного захисту, справність технічних засобів пожежогасіння. | Керівники навчальних закладів,Пустовой С.П. | До 01.08.2019 |
| 10 | Забезпечити облаштування будівель та приміщень навчальних закладів безперешкодним доступом для осіб з обмеженими фізичними можливостями відповідно до затверджених планів на 2019 рік. | Керівники навчальних закладів,Бондар С.М. | До 01.08.2019 |
| 11 | Провести спільно з представником інспекції Держенергонагляду у Харківській області комісійну перевірку готовності теплових господарств закладів освіти до роботи в опалювальний період 2019/2020 років із отриманням відповідних актів | Керівники навчальних закладів,Бутко В.Я. | До 22.08.2019 |
| 12 | Забезпечити робочі місця персоналу оперативною та технічною документацією | Керівники навчальних закладів,Пустовой С.П. | Постійно |
| 13 | Отримати дозвіл органів державного нагляду (ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області, ГУ ДСНС України у Харківській області) на початок 2019/2020 навчального року | Керівники навчальних закладів,Пустовой С.П. |  До 06.08.2019 |
| 14 | Скласти акти готовності систем теплопостачання до опалювального сезону | Директори шкіл | До 01.08.2019 |
| 15 | Провести районний огляд готовності підготовки навчальних закладів до початку нового 2019/2020 навчального року | Відділ освіти | Серпень 2019 |

Чернега,3-17-84

З наказом начальника відділу освіти від 18.06.2019 № 172 ознайомлені:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Паламаренко С.Г. |  |
|  | Майборода Н.В. |  |
|  | Дубова О.Ю. |  |
|  | Білик І.В. |  |
|  | Перець С.Ф. |  |
|  | Дяченко Т.О. |  |
|  | Косточка В.О. |  |
|  | Рогізна В.В. |  |
|  | Макушина О.І. |  |
|  | Жага Н.В. |  |
|  | Завалій Л.В. |  |
|  | Прокопенко С.В. |  |
|  | Науменко З.І. |  |
|  | Мєдвєдєва К.В. |  |
|  | Гочаренко Г.Д. |  |
|  | Діденко Т.О. |  |
|  | Зайцева Т.П. |  |
|  | Щербина Л.П. |  |
| 19. | Пахущий В.І. |  |
| 20. | Мідна М.В. |  |
| 21. | Крива Т.М. |  |
| 22. | Бутко В.Я. |  |
| 23. | Свідченко Т.В. |  |
| 24. | Пожога С.І. |  |
| 25. | Майстеренко К.М. |  |
| 26. | Пустовой С.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |