

**САХНОВЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА**

**КРАСНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ**

**НАКАЗ**

**26.05.2022 Сахновщина № 60**

**Про підготовку матеріально-технічної**

**бази закладів освіти, культури, молоді**

**та спорту Сахновщинської селищної ради**

**до 2022/2023 навчального року та роботи в**

**осінньо-зимовий період 2022-2023 років**

Відповідно дорозпорядження голови Сахновщинської селищної ради Красноградського району Харківської обласної від 23 травня 2022 року № 38 «Про організаційну роботу з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2022-2023 років на території», з метою своєчасної підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти, культури, молоді та спорту Сахновщинської селищної ради до 2022/2023 навчального року та сталого функціонування осінньо-зимовий період 2022/2023 років, **н а к а з у ю:**

1. Затвердити план заходів з підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти, культури, молоді та спорту Сахновщинської селищної ради до 2022/2023 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 років (додаток).

2. Керівникам закладів освіти, культури, молоді та спорту Сахновщинської селищної ради:

2.1. Видати накази щодо підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти, культури, молоді та спорту до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років.

До 14.06.2022

2.2. Забезпечити виконання заходів щодо підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти, культури, молоді та спорту до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років.

Відповідно до визначених термінів

2.3. Надати до господарчої групи відділу освіти, культури, молоді та спорту Сахновщинської селищної ради копії наказів щодо підготовки закладів до роботи в новому навчальному році та в осінньо-зимовий період 2022-2023 років.

До 15.06.2022

2.4. Вжити заходів для своєчасного проведення ремонтних робіт приміщень закладів освіти, культури, молоді та спорту Сахновщинської селищної ради.

До 01.08.2022

3. Начальнику господарчої групи відділу освітиМарині ЧЕРНЕЗІ:

3.1. Забезпечити контроль за станом виконання робіт з підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти, культури, молоді та спорту до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років з виїздом на місця.

До 01.08.2022

3.2. Забезпечити контроль за проведенням ремонтних робіт у закладах освіти, культури, молоді та спорту за рахунок коштів обласного та місцевого бюджетів з виїздом на місця.

До 25.12.2022

3.3. Тримати на постійному контролі стан проходження опалювального сезону 2022-2023 років у закладах освіти, культури, молоді та спорту.

Протягом опалювального сезону 2022-2023 років

3.4. Забезпечити своєчасне укладення договорів з енергопостачальними організаціями.

Відповідно до визначених термінів

3.5. Забезпечити своєчасну закупівлю необхідних обсягів вугілля.

До 01.10.2022

4. Інженеру з охорони праці Івану ЛУКАРЕНКУ:

4.1. Забезпечити організацію проведення обстеження протипожежного стану будівель закладів освіти, культури, молоді та спорту перевірки роботи систем протипожежного захисту, справність технічних засобів пожежогасіння.

До 01.08.2022

4.2. Забезпечити контроль за проведенням в закладах освіти, культури, молоді та спорту випробування спортивних снарядів, ігрового обладнання на міцність кріплення та надійність експлуатації.

До 01.08.2022

4.3. Отримати дозвіл органів державного нагляду (санітарно-епідеміологічних, пожежних служб) на початок проведення занять.

До 01.08.2022

5. Контроль за виконання даного наказу покласти на начальника господарчої групи Марину ЧЕРНЕГУ.

**Начальник відділу освіти,**

**культури, молоді та спорту Григорій ПЕРКІН**

Візи:

Головний спеціаліст Наталія ПРИХОДЬКО

Юрист відділу освіти Віта СІДОРОВА

Начальник господарчої групи Марина ЧЕРНЕГА

Додаток

до наказу начальника відділу

освіти, культури, молоді та

спорту Сахновщинської

селищної ради

26.05.2022 № 60

**ПЛАН З А Х О Д ІВ**

**щодо підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти, культури, молоді та спорту Сахновщинської селищної ради Красноградського району до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період**

**2022-2023 років**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Зміст заходів | **Виконавець** | **Строк**  **виконання** |
| 1 | Розглянути на нарадах керівників закладів, заступників керівників по господарській частині питання підготовки закладів освіти до роботи в осіньо-зимовий період 2022-2023років | Керівники закладів,  Чернега М.М. | Червень -жовтень 2022 |
| 2 | Здійснити перевірку систем заземлення (занулення) на відповідність діючим вимогам, отримати акти за встановленою формою. | Керівники закладів,  Лукаренко І.П. | До 03.08.2022 |
| 3 | Забезпечити придбання та завезення палива на опалювальний сезон 2022-2023 років у межах виділених лімітів. | Керівники закладів,  Чернега М.М. | До 01.10.2022 |
| 4 | Укласти необхідні договори та угоди з організаціями на постачання енергоресурсів і на послуги з водовідведення. | Перкін Г.С  Сідорова В.О.  Чернега М.М. | До 01.09.2022 |
| 5 | Забезпечити виконання вимог статі 392 Закону України № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо проведення поточного огляду, періодичного обстеження та паспортизації об'єктів | Керівники закладів,  Бондар С.М. | Постійно |
| 6 | Привести джерела водопостачання, зони їх санітарної охорони, зовнішні туалети у відповідність до технічних та санітарно-епідеміологічних вимог | Керівники закладів | До 03.08.2022 |
| 7 | Забезпечити виконання робіт з підготовки матеріально-технічної бази закладів до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років. | Керівники закладів | До 03.08.2022 |
| 8 | Провести випробування спортивних снарядів та ігрового обладнання на міцність кріплення та надійність експлуатації. | Керівники закладів,  Лукаренко І.П. | Червень-серпень 2022 |
| 9 | Провести обстеження протипожежного стану всіх будівель, перевірити роботу автоматичних систем протипожежного захисту, справність технічних засобів пожежогасіння. | Керівники закладів,  Лукаренко І.П. | До 03.08.2022 |
| 10 | Забезпечити облаштування будівель та приміщень закладів безперешкодним доступом для осіб з обмеженими фізичними можливостями відповідно до затверджених планів на 2022 рік. | Керівники закладів,  Бондар С.М. | До 03.08.2022 |
| 11 | Провести спільно з представником інспекції Держенергонагляду у Харківській області комісійну перевірку готовності теплових господарств закладів до роботи в опалювальний період 2022/2023 років із отриманням відповідних актів | Керівники закладів,  Шевченко О.В. | До 25.08.2022 |
| 12 | Забезпечити робочі місця персоналу оперативною та технічною документацією | Керівники закладів,  Лукаренко І.П. | Постійно |
| 13 | Отримати дозвіл органів державного нагляду (ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області, ГУ ДСНС України у Харківській області) на початок 2022/2023 навчального року | Керівники закладів,  Лукаренко І.П. | До 06.08.2022 |
| 14 | Скласти акти готовності систем теплопостачання до опалювального сезону | Керівники закладів | До 03.08.2022 |
| 15 | Провести огляд готовності підготовки закладів до початку нового 2022/2023 навчального року | ВОКМС | Серпень 2022 |

**Начальник відділу освіти,**

**культури, молоді та спорту Григорій ПЕРКІН**

Марина ЧЕРНЕГА, 3-17-84

З наказом начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту від 26.05.2022 № 60 ознайомлені:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Білик І. В. |  |
|  | Бондар С. М. |  |
|  | Гень О. С. |  |
|  | Діденко Т. О. |  |
|  | Дубинець Л. М. |  |
|  | Дубова О. Ю. |  |
|  | Дяченко Т. О. |  |
|  | Жага Н. В. |  |
|  | Завалій Л. В. |  |
|  | Каян О. М. |  |
|  | Клеменко М. М. |  |
|  | Косточка В. О. |  |
|  | Лукаренко І. П. |  |
|  | Майборода Н. В. |  |
|  | Майстеренко К. М. |  |
|  | Мідна М. В. |  |
|  | Науменко З. І. |  |
|  | Паламаренко С. Г. |  |
|  | Перець С. Ф. |  |
|  | Пожога С. І. |  |
|  | Прокопенко С. В. |  |
|  | Савельєва А. В. |  |
|  | Свідченко Т. В. |  |
|  | Сметаніна Л. О. |  |
|  | Чернега М. М. |  |
|  | Черняк Г. М. |  |
|  | Шевченко О. В. |  |