

**САХНОВЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА**

**КРАСНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ**

**НАКАЗ**

**06.06.2023 Сахновщина № 43**

**Про підготовку матеріально-технічної**

**бази закладів освіти, культури, молоді**

**та спорту Сахновщинської селищної ради**

**до 2023/2024 навчального року та роботи в**

**осінньо-зимовий період 2023-2024 років**

Відповідно дорозпорядження голови Сахновщинської селищної ради Красноградського району Харківської області від 25 травня 2023 року № 81«Про затвердження Плану заходiв по пiдготовцiоб'єктiв житлово-комунального господарства та соцiальної сфери до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2023-2024 poків», з метою своєчасної підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти, культури, молоді та спорту Сахновщинськоїселищної ради до 2023/2024навчального року та сталогофункціонування восінньо-зимовийперіод 2023-2024років, **н а к а з у ю:**

1. Затвердити план заходів з підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти, культури, молоді та спортуСахновщинської селищної ради до 2023/2024 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років (додаток).

2. Керівникам закладів освіти, культури, молоді та спорту Сахновщинської селищної ради:

2.1.Видати накази щодо підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти, культури, молоді та спорту до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років.

 До 15.06.2023

2.2.Забезпечити виконання заходів щодо підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти, культури, молоді та спорту до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років.

 Відповідно до визначених термінів

2.3.Надати до групи централізованого господарського обслуговування відділу освіти, культури, молоді та спорту Сахновщинської селищної ради копії наказів щодо підготовки закладів до роботи в новому навчальному році та в осінньо-зимовий період 2023-2024 років.

 До 15.06.2023

2.4.Вжити заходів для своєчасного проведення ремонтних робіт приміщень закладів освіти, культури, молоді та спорту Сахновщинської селищної ради.

 До 01.08.2023

3.Начальникугрупи централізованого господарського обслуговування відділу освіти, культури, молоді та спорту Сахновщинської селищної ради Тетяні КУЩ:

3.1.Забезпечити контроль за станом виконання робіт з підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти, культури, молоді та спортудо нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років.

 До 01.08.2023

3.2.Забезпечити контроль за проведенням ремонтних робіт у закладах освіти, культури, молоді та спорту за рахунок коштів обласного та місцевого бюджетів.

3.3.Забезпечити контроль над укладанням необхідних договорів та угод з організаціями на постачання енергоресурсів і на послуги з водовідведення.

 До 01.09.2023

3.4. Забезпечити контроль над закупівлеюенергоресурсів відповідно до річного плану на опалювальний сезон 2023-2024 років у межах виділених лімітів.

 До 25.12.2023

3.5.Тримати на постійному контролі стан проходження опалювального сезону 2023-2024 років у закладах освіти, культури, молоді та спорту.

Протягом опалювального сезону 2023-2024 років

3.6. Забезпечити організацію огляду будівель та приміщень закладу освіти, культури, молоді та спорту на відповідність правилам пожежної безпеки, наявності інструкцій по порядку дій у разі виникнення надзвичайної ситуації (пожежі) та Планів евакуації на кожному поверсі будівель, перевірити стан евакуаційних виходів, стан та можливість відкриття, у разі потреби, запасних виходів.

 До 15.08.2023

3.7.Забезпечити контроль за проведенням в закладах освіти, культури, молоді та спорту випробування спортивних снарядів, ігрового обладнання на міцність кріплення та надійність експлуатації.

 До 01.08.2023

3.8. Провести огляд закладів освіти із складанням актів готовності за участю представників ГУ ДСНС України у Харківській області та ГУ Держпродспоживслужби України у Харкіській області на початок проведення занять 2023/2024 навчального року.

До 15.08.2023

4.Контроль за виконання даного наказу покласти на начальникагрупи централізованого господарського обслуговування відділу освіти, культури, молоді та спорту Сахновщинської селищної ради Тетяну КУЩ.

**Начальник відділу освіти,**

**культури, молоді та спорту Григорій ПЕРКІН**

Візи:

Головний спеціаліст Наталія ПРИХОДЬКО

Юрист відділу освіти,

культури, молоді та спорту Віта СІДОРОВА

Начальник групи централізованого

господарського обслуговування Тетяна КУЩ

Додаток

до наказу начальника відділу

освіти, культури, молоді та

спорту Сахновщинської

селищної ради

06.06.2023 № 43

**ПЛАН З А Х О Д ІВ**

**щодо підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти, культури, молоді та спорту Сахновщинської селищної радиКрасноградського району до нового навчального рокута роботи в осінньо-зимовий період**

**2023-2024 років**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Зміст заходів | **Виконавець** | **Строк****виконання** |
| 1 | Розглянути на нарадах керівників закладів, заступників керівників по господарській частині питання підготовки закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024років | Керівники закладів,Тетяна КУЩ | Червень -жовтень 2023 |
| 2 | Здійснити перевірку систем заземлення (занулення) на відповідність діючим вимогам, отримати акти за встановленою формою. | Керівники закладів,Тетяна КУЩ | До 03.08.2023 |
| 3 | Укласти необхідні договори та угоди з організаціями на постачання енергоресурсів і на послуги з водовідведення. | Віта СІДОРОВАТетяна КУЩ | До 01.09.2023 |
| 4 | Забезпечити закупівлюенергоресурсів відповідно до річного плану на опалювальний сезон 2023-2024 років у межах виділених лімітів.  | Яніна ДАНИЛЕНКОТетяна КУЩ | До 01.10.2023 |
| 5 | Забезпечити завезення палива на опалювальний сезон 2023-2024 років у межах виділених лімітів.  | Керівники закладів,Тетяна КУЩ | До 01.10.2023 |
| 6 | Забезпечити виконання вимог статі 392 Закону України № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо проведення поточного огляду, періодичного обстеження та паспортизації об'єктів | Керівники закладів,Світлана БОНДАР | Постійно |
| 7 | Привести джерела водопостачання, зони їх санітарної охорони, зовнішні туалети у відповідність до технічних та санітарно-епідеміологічних вимог | Керівники закладів | До 03.08.2023 |
| 8 | Забезпечити виконання робіт з підготовки матеріально-технічної бази закладівдо нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років. | Керівники закладів | До 03.08.2023 |
| 9 | Провести випробування спортивногознаряддята ігрового обладнання на міцність кріплення та надійність експлуатації. | Керівники закладів,Тетяна КУЩ | Червень-серпень 2023 |
| 10 | Провести огляд будівель та приміщень закладів на відповідність правилам пожежної безпеки, наявності інструкцій по порядку дій у разі виникнення надзвичайної ситуації (пожежі) та Планів евакуації на кожному поверсі будівель, перевірити стан евакуаційних виходів, стан та можливість відкриття, у разі потреби, запасних виходів і т. і. | Керівники закладів,Іван ЛУКАРЕНКОТетяна КУЩ | До 03.08.2023 |
| 11 | Забезпечити облаштування будівель та приміщень закладів безперешкодним доступом для осіб з обмеженими фізичними можливостями відповідно до затверджених планів на 2023 рік. | Керівники закладів,Світлана БОНДАР | До 03.08.2023 |
| 12 | Провести комісійну перевірку готовності теплових господарств закладів до роботи в опалювальнийперіод 2023-2024 років із отриманням відповідних актів | Керівники закладів,Олексій ШЕВЧЕНКО | До 25.08.2023 |
| 13 | Забезпечити організацію проходження щорічного медичного огляду працівників закладів | Керівники закладів,Іван ЛУКАРЕНКО | До 01.09.2023 |
| 14 | Провести огляд готовності підготовки закладів до початку нового 2023/2024 навчального року за участю представників ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області, ГУ ДСНС України у Харківській області  | ВОКМС | Серпень2023 |

**Начальник відділу освіти,**

**культури, молоді та спорту Григорій ПЕРКІН**

Тетяна КУЩ, 3-17-84

З наказом начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту від 06.06.2023 № 43 ознайомлені:

1. Світлана БОНДАР
2. Тетяна КУЩ
3. Іван ЛУКАРЕНКО
4. Олексій ШЕВЧЕНКО
5. Інна БІЛИК
6. Олена ГЕНЬ
7. Тетяна ДІДЕНКО
8. Лідія ДУБИНЕЦЬ
9. Оксана ДУБОВА
10. Дарія КІЯШКІНА
11. Наталія ЖАГА
12. Людмила ЗАВАЛІЙ
13. Олена КАЯН
14. Маргарита КЛИМЕНКО
15. Валентина КОСТОЧКА
16. Ніна МАЙБОРОДА
17. Катерина МАЙСТЕРЕНКО
18. Марина МІДНА
19. Зінаїда НАУМЕНКО
20. Світлана ПАЛАМАРЕНКО
21. Сергій ПЕРЕЦЬ
22. Світлана ПОЖОГА
23. Сергій ПРОКОПЕНКО
24. Анна САВЕЛЬЄВА
25. Тетяна СВІДЧЕНКО
26. Людмила СМЕТАНІНА
27. Галина ЧЕРНЯК
28. Валентин ПАХУЩИЙ
29. Тетяна ЗАЙЦЕВА
30. Любов ВОЛОШИНА
31. Антоніна ОСИПА